Дорожная карта

по созданию и функционированию учебно-производственного комплекса (УПК) на базе

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Тыва

«Тувинский агропромышленный техникум»

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |
| 1.1. | Создание рабочей группы | Приказ о создании группы | Декабрь 2023 г | Директор |  |
| 1.2 | Изучение практик | Разработка предложение | Декабрь 2023 г | Рабочая группа |  |
|  | Стратегическая сессия по вопросам организации | Проработан механизм создания | Декабрь 2023 г | Заместитель директора по НМР |  |
|  | Подготовка нормативных правовых актов и иных документов. Определение ОКВЭД под имеющегося материальную базу. | Разработаны проекты документов: приказ о создании УПК; положение о создании УПК; Дорожная карта по созданию и функционированию УПК; Структура и штатное расписание; должностные инструкции работников УПК; трудовой договор; режим работы УПК. | Декабрь 2023 г Январь – февраль 2024 г | Рабочая группа |  |
| 1.2. | Педагогический совет на тему «О создании УПК на базе Образовательно –производственного центра сельскохозяйственного кластера» | Принятие коллективного решение о создании УПК | Декабрь 2023 г. | Заместитель директора по НМР |  |
| 1.3 | Внесение изменений в уставную документацию | Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет | Декабрь 2023 г. | Юрист |  |
| 1.4 | Подготовка предложений по модернизации МТБ для УПК | Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы | Декабрь 2023 г. | Рабочая группа |  |
| 1.5 | Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК | Утвержден Учебный план с учетом учебно-практической деятельности с учетом требований ФГОС | Декабрь 2023 г. | Заместитель директора по УПР |  |
| 1.6 | Разработка формата центра цифрового земледелия для агробизнеса | Создан типовой пакет правовых документов для создания центра, образовательно-производственной инфраструктуры | 2 квартал 2024 г. | ТАПТ Заместитель директора УПР - Мышкаар Э. И. Руководитель УПК - Ондар А. А. |  |
| 1.7 | Создание учебно-методического центра в УПК. Сопровождение образовательного процесса, создание ЦОК на принципе дуального обучения | - Разработаны практикоориентированные ОПОП для студентов, обучающихся по программам ФП «Профессионалитет». - Дополнительные профессиональные программы - Программы переквалификации специалистов | 1 квартал 2024 г. | Заместитель директора по НМР- Балчий-оол И. А. Заместитель директора по УР - Оюн О. В. Методист - Куулар С. Э |  |
| 1.8 | Создание в рамках УПК «Агропром» 12 центров в формате отдельных УПК. Синхронизация всех УПК в единный комплекс «Агропром» | Созданы комплексы по переработке сельскохозяйственной продукции | 2024 г | ТАПТ Заместитель директора УПР - Мышкаар Э. И. Руководитель УПК - Ондар А. А. |  |
| Практический этап реализации |
| 2.1 | Модернизация материальной – технической базы УПК Модернизация цехов, учебных мастерских для производства и переработки сельскохозяйственной продукции на базе ТАПТ | Подготовлена база для производства сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг. - Цех по переработке молочной продукции - Цех по переработке мясной продукции - Цех по переработке плодово-ягодной продукции - Цех по переработке трав, ягод для производства травяных чаев «Травы Тувы» - Комплекс по выращиванию и переработке зерновых культур - Агрокомплекс «Сити-фермер» (теплица №1) - Комплекс «Питомник по выращиванию саженцев» - Автошкола |  | ТАПТ ТАПТ ТАПТ ТАПТ ТАПТ ТАПТ ТАПТ ТАПТ |  |
| 2.2 | Модернизация и оборудование цехов на базе техникумов – партнеров ОПЦ сельхоз кластера | - Цех по переработке шерсти - Комплекс по приготовлению кормов - Ветеринарная клиника - Комплекс «Мельница» переработка зерновых культур |  | ТТТ ТСХТ ТСХТ ТАТ |  |
| 2.3. | Объединение в УПК СПО, работодателей, техникумы -партнеры. Софинансирование, взаимодействие с партнерами | - Заключение соглашений с предприятиями, сельхоз.производителями; - Заключение 12 соглашений об организации практики на базе работодателей; - Заключение 7 соглашений об участии в УПК; | 2024 г. 2023 г 2024 г | ТАПТ Заместитель директора УПР - Мышкаар Э. И. Руководитель УПК - Ондар А. А. Юрист – Попикава Ч. В. |  |
| 2.4 | Разработка маркетинга сельскохозяйственной продукции, разработка НПА | - Разработка НПА - В разработке маркетинговые планы по реализации выпускаемой продукции. | 2024 г 2025 г | Юрист ТАПТ Заведующие мастерских |  |
| 2.5 | Заключение соглашений с Администрацией Тандинского кожууна Республики Тыва, Управлениями сельского хозяйства Республики Тыва по выделению дополнительных земельных участков | Отправлены письма – обращения в Министерство сельского хозяйства Республики Тыва, Администрацию Тандинского кожууна Республики Тыва, Управление сельского хозяйства Тандинского кожууна | Декабрь 2023 г | Заместитель директора по УПР – Мышкаар Э. И. Заместитель директора по НМР- Балчий-оол И. А. Юрист – Попикова Ч. В. |  |
| 2.6 | Разработка ключевых проектов развития УПК | - Выращивание и переработка зерновых культур. Производство дробленных кормов для животных - Выращивание авторских сортов картофеля и переработка картофеля - Производство брендовой продукции из облепихи - Расширение участков для выращивания облепихи, смородины и крыжовника - Расширение посевных площадей для овощей - Расширение поголовья скота на подсобном хозяйстве | До 2025 г. | Заместитель директора по УПР – Мышкаар Э. И. Мастер ПО – Тюлюш Ч. К. Агроном Преподаватели «Эксплуатация с/х машин» Руководитель УПК- Ондар А. А. Скотник – Бумба А. Ч. |  |
| 2.7 | Планирование финансово-экономической деятельности УПК. Разработка ценовой политики продукции | - Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г - На утверждении сертификаты продукции - Учет материальных средств УПК - Бухгалтерский учет деятельности УПК | 2024 г | Руководитель УПК- Ондар А. А. Специалист по бухг.учету – Кичел-оол Н. О. Методист – Пар-оол А. Х. |  |
| 2.8 | Создание модели «Школа – техникум» | - На утверждении проект взаимодействия по привлечению школьников к деятельности УПК (Профессиональные пробы, участие в агротехнических работах, конкурсы агромастерства) | 2024 г 2025 г | Директор ГБПОУ РТ ТАПТ – Баркова О. П. Директор МБОУ СОШ с. Балгазын – Оюн Ч. В. |  |
| 2.9 | Расширение спектра оказываемых услуг УПК | - Расширение продуктовой линейки УПК для реализации продукции - Увеличение рабочих мест для студентов, возможность заработка через УПК - Обеспечение населения, объектов образования (школы, детские сады) экологически чистой сельскохозяйственной продукцией | 2025 г 2026 г | Заместитель директора по УПР – Мышкаар Э. И. Руководитель УПК- Ондар А. А. |  |
| 2.10 | Рост внебюджетных доходов (ежегодно не менее 100%) | - Привлечение инвестиционных ресурсов - Осуществление бизнес-проектов УПК - Поиск и расширение заказов | 2024 г 2030 г | Заместитель директора по УПР – Мышкаар Э. И. Руководитель УПК- Ондар А. А. |  |
| Заключительный этап |
| 3.1 | Открытие УПК | - Цех по переработке молочной продукции - Цех по переработке мясной продукции - Цех по переработке плодово-ягодной продукции - Цех по переработке трав, ягод для производства травяных чаев «Травы Тувы» - Комплекс по выращиванию и переработке зерновых культур - Агрокомплекс «Сити-фермер» (теплица №1) - Комплекс «Питомник по выращиванию саженцев» - Автошкола | Март – апрель 2024 г | ТАПТ |  |
| 3.2 | Открытие УПК на базе техникум - партнер | - Цех по переработке шерсти - Комплекс по приготовлению кормов - Ветеринарная клиника - Комплекс «Мельница» переработка зерновых культур | 2024 г | ТТТ ТСХТ ТСХТ ТАТ |  |
| Информационное обеспечение |
| 4.1 | Разработка медиа - плана по информационному сопровождению создания и функционирования УПК. | - Создан Медиа-план по освещению проекта. - Трудоустройство через УПК | 2024 г | Зам. директора по Руководитель УПК Специалист Профцентра |  |
| 4.2 | Проведение Дней открытых дверей | - Проведено не менее 2 мероприятий - Привлечение СМИ | 2024 г В течении года | Специалист Профцентра |  |